坝政发〔2023〕14号

宁乡市坝塘镇人民政府

关于印发《坝塘镇农村户厕问题摸排整改

再“回头看”工作方案》的通知

各部门单位、村（社区）：

为进一步深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，根据6月10日全省农村户厕问题摸排整改再“回头看”视频会议精神和《湖南省农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作方案》（湘振局〔2023〕12号）要求，快速开展全镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”，切实提高农村改厕质量和实效。现将《坝塘镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

宁乡市坝塘镇人民政府

2023年6月25日

坝塘镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”

工 作 方 案

为进一步深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，深刻汲取过来农村改厕问题教训，切实抓好农村户厕问题摸排整改，坚决纠正农村改厕工作中存在的偏差，根据《湖南省农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作方案》（湘振局〔2023〕12号）精神，结合实际，就我镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作制定本方案。

一、目标任务

深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，全面落实《湖南省农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作方案》（湘振局〔2023〕12号）精神和6月10日全省农村户厕问题摸排整改再“回头看”视频会议要求，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“小厕所、大民生”理念，坚持问题导向、目标导向，对历年政府部门组织实施改造的农村户厕进行全面摸排、彻底整改，切实提高农村改厕质量和实效，确保户厕问题“动态清零”和群众满意，扎实有序推进农村厕所革命。

二、摸排范围

（一）对全镇所有农村户用厕所情况开展拉网式、地毯式、全方位的入户调查摸底，同步采集现有户厕图片信息，按照“一户一档”的要求，建立农村家庭厕所档案，以村（社区）为单位整理、装订、保管。

（二）对2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所（既包括农业农村部门牵头改建的户厕，也包括爱卫、环保等部门牵头的）摸排问题进行汇总，建立户厕问题摸排整改台账，切实做到户厕问题摸排无死角（农户不在家的也要摸排）、不遗漏。

三、摸排内容

1．严重问题。主要指未接入使用或无法使用的问题，包括因三格化粪池与厕屋距离较远、选址不当、标高有误等导致无法接通而不能使用的厕所，较严重的质量问题导致无法使用等问题列入无法使用的严重问题厕所类型。

2．较大问题。主要指产品质量、工程质量、改厕模式等存在较大问题，如化粪池体损坏、上浮、移位等整改难度较大问题，列入无法全年使用的较大问题厕所类型。

3．一般问题。主要指使用管护中存在的一般问题，如盖板破损、管道脱落、配件缺失、人工湿地未种植绿植等不影响正常使用，以及第一格取粪、锯断排气管、堆放杂物、倾倒垃圾等农户使用不当可立行立改的，列入一般问题厕所类型。

四、时间要求（7月20日前）

各位网格干部要按照“不漏一户、不漏一厕”的总原则，开展拉网式、全方位大排查，逐村逐户排查到位，确保不遗漏，不留死角盲区。填报《宁乡市农村改厕情况入户调查摸底表》（附件1）和《宁乡市农村厕所入户调查情况统计表》（附件2），拍照记录相关情况，汇总上报到各村（社区）专干手中。对2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所中发现问题的还需填报《宁乡市农村厕所问题摸排整改台账》（附件3）和《宁乡市农村厕所问题摸排整改情况汇总表》（附件4）。

五、成立组织机构

1．成立坝塘镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作领导小组，全面负责农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作的统一领导和协调指挥。

组  长：张慧明

副组长：邹  鑫

组  员：李新剑  肖  飞  肖立云  彭  敏  周国强

周志华  邓峰煜  杨玉姣  孟曙光  曾萍旺

邓  博（常务）    隆友鹏

成  员：各线办主任，联村干部，各村（社区）党总支书记、各村（社区）专干。

2．成立坝塘镇农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作督查组，具体负责农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作日常督查。

组  长：邓  博

成  员：自然资源和生态环境办、纪检监察室

各村（社区）专干

六、工作要求

（一）提高政治站位。农村户厕问题摸排是一项严肃的政治任务，要深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，切实落实6月10日全省农村厕所问题摸排整改再“回头看”视频会议精神及长沙市相关工作部署安排，抓实抓好农村厕所问题摸排整改，各村（社区）要坚决扛牢主体责任，把农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作列入重要议事日程，负责同志要亲自抓，充分调动村组两级的积极性，充分发挥基层组织和党员干部的模范带头作用，真正把改厕工程做成民心工程、群众满意工程。

（二）压实工作责任。各个网格要紧扣时间节点，入户开展摸排整改，坚决杜绝“微信摸排、纸面整改、虚报数据”等摸排整改走过场现象。工作督查组要坚持每天督查并通报工作进度。

（三）常态长效管护。结合村庄清洁行动、卫生创建、爱卫运动等活动，通过召开现场会、屋场会、发放宣传手册（农村改厕明白卡）等形式，广泛宣传改厕意义、使用管护等知识，进一步激发农民群众积极性，引导农民群众主动参与改厕工作。市、乡、村设立投诉、维修电话，畅通意见收集反馈渠道。建立健全日常巡检、设备维修和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。充分发挥村级组织和农民主体作用，组织开展农村厕所建设和使用维护技能培训，增强农民群众自我维护能力。

每周五12：00前，各村（社区）汇总好《宁乡市农村厕所问题摸排整改台账》（附件3）和《宁乡市农村厕所问题摸排整改情况汇总表》（附件4），经审核签字并加盖公章后报送至镇自然资源和生态环境办。

联系人：刘达（6676）   胡超（6706）

附件：1.宁乡市农村改厕情况入户调查摸底表

2.宁乡市农村厕所入户调查情况统计表

3.宁乡市农村厕所问题摸排整改台账

4.宁乡市农村厕所问题摸排整改情况汇总表

附件1

宁乡市农村厕所情况入户调查摸底表

（*)采集指标为必须填写项

| 农户基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *户主姓名 |  |  | *身份证号码 |  |  |  |  |  |
| *联系电话 |  |  | *所在区域 |  |  |  |  |  |
| *详细地址 |  |  | *户籍人口数（人） |  |  |  |  |  |
| *是否居住在30户以上集中区域 | 是□ 否□ |  | *常住人口数（人） |  |  |  |  |  |
| *村庄类型（单选） | 集聚提升类□ 城郊融合类□ 特色保护类□ 搬迁撤并类□ 其它类□ |  |  |  |  |  |  |  |
| *家庭入住 情况（单选） | 长期在家□ 偶尔入住□ 长期外出无人居住□ 村中无房□ |  |  |  |  |  |  |  |
| *是否有厕所 | 是□ 否□ |  | *是否共享其他农户厕所 |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| *共享厕所户主身份证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农户户厕基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *改（新）建年度 |  |  | *是否往年问题厕所整改 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| *厕所类型（单选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无害化卫生厕所：纳入城镇污水处理系统□ 接入村组内小型粪污处理系统□ 三格化粪池+小型人工湿地□ 三格化粪池□ 其他无害化卫生厕所□ 卫生厕所：卫生旱厕□ 其他卫生厕所□ 非卫生厕所：非卫生旱厕□ 其他非卫生厕所□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *家庭供水 方式（单选） | 城区一体化供水□ 村集中供水 □ 农户自建供水 □ 无法解决用水□ |  |  |  |  |  |  |  |
| *粪污尾水处理方式（单选） | 直排到水系□ 直排入菜地/荒地/□ 直排稻田□ 人工湿地 □ 其它无害化处理 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| *化粪池结构 | 砖砌结构□ 现浇混凝土□ 一体玻璃钢式□ 一体塑料式□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| *化粪池情况 | 正常使用□ 不能使用□ 不能全年使用□ |  |  |  |  |  |  |  |
| *黑灰水是否分离 | 是□ 否□ |  | *是否与他人共用化粪池 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 厕所当前问题（可多选） | 厕屋问题□ 厕具问题□ 粪池问题□ 用水问题□ 粪污处理问题□ 防冻问题□ 后期维护问题□ 其他问题□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 厕所当前问题具体内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *问题厕所是否完成整改 | 是□ 否□ | 整改完成时间 |  |  | 群众对整改情况是否满意 |  |  |  |
| *是否政府组织改造的厕所 | 是□ 否□ | *是否享受财政奖补 | 是□ 否□ |  | 享受财政奖补次数 |  | 一次□ 两次□ 三次□ 四次□ |  |
| 重复奖补原因 | 征地拆迁□ 房屋新建□ 易地扶贫搬迁□ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| *资金支付状态 | 已支付□ 未支付□ 支付部分□ |  | *奖补金额 （元/座） |  |  |  |  |  |
| *是否有厕所编号 | 是□ 否□ |  | 厕所编号 |  |  |  |  |  |
| *施工方式 | 自建□ 村（社区）、乡镇等统一施工□ 县级部门统一施工□ |  |  |  |  |  |  |  |
| *县级是否完成 验收 | 是□ 否□ |  | 主管单位 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 农户是否满意改厕情况 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 不满意的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改厕后日常是否 使用 | 是□ 否□ |  | 未改厕户是否有改厕意愿 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 放弃改厕意愿的 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋照片 |  | 卫生间照片 |  |  | 化粪池照片 |  | （须拍全景、有编号的要拍清编号） |  |

村级入户调查员签字：                           农户签字：

调查时间：2023年    月    日

户厕指标解释：

1.非卫生厕所：不符合卫生厕所要求、粪便没有处理的厕所。常见有简易旱厕、露天粪坑、简易棚厕、无盖坑厕、达不到普通卫生厕所标准的水冲式厕所等。

2.普通卫生厕所：厕屋（有墙、有顶）清洁、无蝇蛆、无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，但不具备无害化处理设施的厕所。

3.无害化卫生厕所：按规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所。包括三（四）格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所等。

4.水冲式（纳入城镇下水道系统）：前端是水冲式户厕，接入后端的排污管网，统一排入城市或乡镇污水处理系统。

5.水冲式（村组内小型粪污集中处理系统）：前端是水冲式厕所，接入后端的村污水管道，集中排入小型粪污集中处理系统（无动力或微动力）。

6.三（四）格式化粪池：三格式化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流到第三池。四格式是指在三格式化粪池的第三池后再接生态处理池（人工小湿地）等污水处理设施。

7.其他类型无害化卫生厕所：是指符合无害化卫生厕所的要求，但不属于前面4种厕所类型的厕所。

8.常住人口：指实际经常居住在当地半年以上的人口。

附件2

宁乡市农村厕所入户调查情况统计表

村（社区）：               （盖章）                                                         日期：   年   月   日

| 序号 | 行政村(社区)名称 | 农户数(户) | 户籍人口数(人) | 常住人口数(人) | 无厕所农户数(户) | 厕所总数(个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化粪池结构 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 厕所总数(个) | 无害化卫生厕所 |  |  |  |  | 卫生厕所 |  | 非卫生厕所 |  | 现浇砼(砖混)(个) | 现浇混凝土(个) | 一体玻璃钢式(个) | 一体塑料式(个) | 其他(个) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纳入城镇污水处理系统(个) | 接入村组内小型粪污处理系统(个) | 三格化粪池+小型人工湿地(个) | 三格化粪池(个) | 其他无害化粪池(个) | 卫生旱厕(个) | 其他卫生厕所(个) | 卫生非旱厕(个) | 其他非卫生厕所(个) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填入汇总数据，每村填写一行。农户数＝无厕所农户数＋厕所总数；厕所总数＝无害化卫生厕所数＋卫生厕所数＋非卫生厕所数。

填报人（签字）：                                         村党组织书记（签字）：

附件3

宁乡市农村厕所问题摸排整改台账

乡（镇、街道）       村（社区）                                                          日期：    年   月   日

| 户主姓名 | 联系电话 | 改厕年度 | 厕所类型 |  | 正常使用情况 |  | 问题类别 | 问题描述 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水冲厕所 | 旱厕 | 不能使用 | 不能全年使用 |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：                                        村党组织书记（签字）：

填报说明：

1.填报范围：2013年以来政府组织实施改造的农村户用厕所中，不能使用或不能全年使用的问题厕所。

2.指标解释：

①不能使用：已失去厕所功能，一年四季均无法使用。

②不能全年使用：具备厕所功能，但一年中部分季节无法使用，如冬季无法使用。农户因外出务工导致厕所季节性闲置不属于问题厕所。

③厕屋问题：厕屋（卫生间）缺失或损坏等。

④厕具问题：厕具（如便器、冲水设备）缺失或损坏等。

⑤粪池问题：化粪池（如三格、双瓮）、储粪池缺失或损坏，或过粪管、清掏口等安装不规范、口径过小等。

⑥用水问题：对于水冲厕所，没有上水或水压、水量不足，没有配备储水设施等。

⑦防冻问题：在冬季厕所管道、冲水设备等被冻住无法正常使用。

⑧粪污处理问题：粪污清掏困难、渗漏或溢出，或直排到开放环境或水体、污染环境等。

⑨后期维护问题：厕所维修缺乏服务支持等。

⑩其他问题。

附件4

宁乡市农村厕所问题摸排整改情况汇总表

乡（镇、街道）                                                日期：    年   月   日   单位：个

| 摸排情况 |  | 问题厕所情况 | 问题厕所情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成整改问题厕所数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年以来政府组织实施改造的农村户用厕所数量 | 涉及村（社区）数量 | 问题厕所数量 | 问题情况 |  | 导致厕所不能使用或不能全年使用的原因 |  |  |  |  |  |  |  | 问题厕所类型 |  | 问题厕所建设建造年份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不能使用 | 不能全年使用 | 厕屋问题 | 厕具问题 | 粪池问题 | 用水问题 | 防冻问题 | 粪污处理问题 | 后期管护问题 | 其他问题 | 水冲厕所 | 旱厕 | 2013至2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

填报人（签字）：                                                 村党组织书记：

填报说明：

1.填写本乡镇（街道）农村户厕问题摸排的汇总数量。

2.各指标之间存在约束关系：3=4+5；3=14+15；3=16+17+18+19+20+21；1≥3；3≤6+7+8+9+10+11+12+13