## Sheet1
2019绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 麻山村产业扶贫 |  | 项目负责人 | 钟海波 15874138098
主管部门 |  |  | 宁乡市财政局农业科 |  | 实施单位 | 宁乡市东湖塘镇财政所
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 20 | 20 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 20 | 20 | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0
年度总体目标 | 发展麻山村贫困户养殖大雁鹅特色产业，增加贫困户收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★补助家畜家禽养殖数量
|  |  | 鹅养殖数量（≥**只） | >=3019只 | 3019只 | 已完成
|  |  | 贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个） | >=1个 | 1个 | 已完成
|  |  | 贫困村农产品销售物流基础设施建设数量（≥**个） | >=1个 | 0个 | 未完成 | 无该设施建设基础
|  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | >=90% | 0% |  | 未实施种植业项目
|  |  | ★养殖动物成活率（≥**%） | >=90% | 70% | 70% | 不可控因素
时效指标
|  | 成本指标 | 养殖补助标准
|  |  | 鹅养殖补助标准（**元/只） | =31.5元/只 | 31.5元/只 | 已完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=27万元 | 25万元 | 25万元
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | >=90% | 90% | 90%