青政发〔2024〕5号

宁乡市青山桥镇人民政府

关于印发《宁乡市青山桥镇2024年防溺水巡逻工作方案》的通知

各村（社区）、部门单位：

现将《宁乡市青山桥镇2024年防溺水巡逻工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

宁乡市青山桥镇人民政府

2024年7月25日

宁乡市青山桥镇2024年防溺水巡逻工作方案

随着学生溺水事故高发期的到来，为进一步抓好防溺水工作，加强青山桥巡逻队的组建和巡逻宣传力度，有效预防中小学生溺水事件发生，保障中小学生生命安全，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全工作的重要论述，落实上级各级党委、政府关于学生安全工作部署要求，建立防范中小学生溺水巡逻巡查工作长效机制，保障中小学生生命安全。

二、成立巡逻组

进一步加强组织巡逻，有效预防中小学生溺水事故发生，成立青山桥镇防范中小学生溺水巡逻工作组，组成人员如下：

第一组：青山桥社区巡逻组

组  长：胡小平

成  员：联水域社区干部

负  责：社区5处重点水域的巡逻

第二组：田心村巡逻组

组  长：王萼荣

成  员：联水域村干部

负  责：田心村范围的5处重点水域的巡逻

第三组：心田村巡逻组

组  长：李小平

组  员：联水域村干部

负  责：心田村范围的6处重点水域的巡逻

第四组：石狮桥村巡逻组

组  长：文放军

成  员：联水域村干部

负  责：石狮桥村范围的24处重点水域的巡逻

第五组：上流村巡逻组

组  长：石义章

成  员：联水域村干部

负  责：上流村范围的5处重点水域的巡逻

第六组：花园村巡逻组

组  长：付跃飞

成  员：联水域村干部

负  责：花园村范围的5处重点水域的巡逻

第七组：田坪村巡逻组

组  长：陈卫华

成  员：联水域村干部

负  责：田坪村范围的5处重点水域的巡逻

第八组：芙蓉村巡逻组

组  长：戴宁华

成  员：联水域村干部

负  责：芙蓉村范围的6处重点水域的巡逻

第九组：竹峰村巡逻组

组  长：罗小林

成  员：联水域村干部

负  责：竹峰村范围的7处重点水域的巡逻

第十组：青山桥镇巡逻组

组  长：当日值班领导

成  员：当日值班干部

负  责：镇域范围内每个村1至2处重点水域的巡逻

社区：同心村庄边上的楚江河沿线、重团水库；

田心村：肆青水库、杨华江；

心田村：杨树冲水库；

石狮桥村：张家湾塘、景德观河坝、石桥铺河；

上流村：长竹冲水库；

花园村：花园水库；

竹峰村：花屋里大塘；

田坪村：田坪水库旁纸厂周边水域；

芙蓉村：田坪水库曙光桥沿线。

三、工作安排

即日起至8月31日，每天傍晚巡逻1次（下雨天除外），并将巡逻照片（带水印）发工作群。

四、工作措施

（一）开展防溺水宣传

各村（社区）要广泛开展防溺水宣传提醒，在主要交通路口、人员密集场所悬挂标语，通过电子屏播放防溺水宣传短片。网格干部要入户开展防溺水宣传，引导学生非必要不靠近危险水域，确保覆盖所有中小学生。各巡逻组利用巡逻时间广泛开展防溺水宣传提醒，充分利用巡逻车、大喇叭不间断播放防溺水宣传教育音频。

（二）开展水域巡查

各巡逻组在重点时段开展巡查，加强对重点关注人员上下学路段的巡查，发现制止学生私自违规下水玩耍及至危险水域游泳行为。

（三）开展救生设施巡查

巡逻过程中，发现破损、缺失的警示牌以及游泳圈、长绳等救生设施及时反馈情况给各村（社区）。

（四）开展落水施救

巡逻过程中，发现落水事件发生，第一时间报告村（社区）和社会事务办，并利用周边救生设施组织人员立即对落水人员进行施救。

五、组织保障

（一）加强组织领导。各巡逻组组长要主动作为，部署做好防溺水巡逻工作，督促落实各项工作措施，及时解决工作中存在的问题。

（二）加强信息报告。各巡逻组在巡逻过程中，发现破损、缺失的警示牌、宣传标语、横幅以及游泳圈、长绳等救生设施需要更换，及时告知村（社区）和镇社会事务办。同时，发现落水事件要立即告知村（社区）和镇社会事务办。

（三）加强督察检查。在7月29日开始，镇纪委将组织对工作开展情况进行督察，及时发现并解决存在问题，督促各巡逻组工作开展到位，对工作落实不到位的进行严肃处理。