青政发〔2025〕1号

宁乡市青山桥镇人民政府

关于印发《青山桥镇2025年“农田三变”

和粮食生产工作方案》的通知

各村（社区）、部门单位：

现将《青山桥镇2025年“农田三变”和粮食生产工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

宁乡市青山桥镇人民政府

2025年2月18日

青山桥镇2025年“农田三变”和粮食生产

工作方案

为认真贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届八次全会、长沙市十四届九次全会精神，深入推进种粮小户变大户、小田变大田、一般农田变高标准农田（以下称“农田三变”），加快培育新型农业经营主体，提高耕地使用效率，进一步提升2025年粮食生产工作水平，特制订本方案。

一、目标任务

（一）“农田三变”任务。2025年，全镇完成土地流转面积20700亩，流转比例达49%；巩固培育30至100亩的种粮大户52户、101亩至500亩的大户8户、501亩至3000的大户（主体）9户；完成小田变大田750亩。具体到村任务见附件。

（二）粮食生产任务。2025年，全镇完成双季稻播种面积15500亩，油菜面积10000亩，大豆面积500亩，旱粮面积5000亩。具体到村任务见附件。

二、工作重点

（一）深化“农田三变”。坚持“镇村主导、市场主体、农民自愿”原则，以起底式、系统式思维推进“农田三变”，全面夯实我镇粮食生产根基。

1.积极引导小户变大户。发挥村级集体经济组织在土地流转中的主力作用，积极引导农村土地规范有序流转，全镇30亩以上的种植大户2025年达69个。

2.着力推进“小田变大田”。因地制宜，推广“小田变大田”、确权不确界经验，将分散零碎的耕地集中到一起，群众自行推进小田变大田时丘块面积不超过10亩，实施高标准农田建设的农田“小田变大田”不低于70%。

3.全力落实一般变高标。优先双季稻集中连片区域实施高标准农田建设，用好“四高”技术，推广低镉品种，确保亩均粮食产能增加10%至20%。

（二）抓好双季稻种植。

1.在田心村实现土地整村流转，打造2000亩双季稻核心示范区；以上流村、花园村、石狮桥村、青山桥社区、心田村为重点，打造万亩双季稻连片种植区。

2.国省道两边和楚江、石桥铺河两旁水田全部种植双季稻。

3.花园村农调点三个样方辐射周边165亩全部种植双季稻。

三、工作措施

（一）压实工作责任。成立青山桥镇“农田三变”和粮食生产工作领导小组，由镇党委书记任顾问，党委副书记、镇长任组长，其他党政负责人任副组长，各联村办公室、各村（社区）为成员单位。落实粮食生产党政同责要求，镇党政主要负责人为粮食生产第一责任人，各村（社区）书记为本村（社区）粮食生产第一责任人，镇村网格干部为落实网格粮食生产直接责任人，建立“联村领导包村（社区）、镇村网格干部包组到户”的责任体系。从全镇统一规定时间起，对“农田三变”和早稻生产落实情况进行周调度、日通报制度。

（二）深化土地流转。联村领导、联村线办、网格干部要及早深入到各组召开“农田三变”、春耕备耕、粮食生产动员会议，广泛宣传“农田三变”、上级粮食补贴政策和水稻“单改双”的重要意义，上门入户帮助种粮大户（专业合作社）流转土地，特别要对农户不愿耕作的土地统一交由村集体经济合作社托管,再由村集体经济合作社视其情况转租给种田大户、家庭农场、专业合作社或由村集体经济合作社统一零地租代耕代种，确保大户有田种，解决土地流转难的问题，为双季稻种植做好各项协调服务工作。

（三）扩大双季稻播种面积。积极推动种粮大户、小散户、村集体经济合作社开展早稻专业化集中育秧服务，力争全镇早稻集中育秧面积10000亩以上，其中早稻种植面积落实时间为4月1日至4月25日。对花园村粮调点进行全面监管，确保在粮调点范围内的水田全部实现双季稻种植，旱土全部实现旱粮种植。对不适合种植水稻的耕地，积极指导农户种植大豆、高粱、玉米、马铃薯等旱粮作物。

（四）严格保护耕地。全镇上下要群策群力，杜绝抛荒撂荒。对弃耕弃种两年（含）以上且拒不耕种或未开展土地流转的承包地，依法停发各类涉农补贴，由村集体收回其土地经营权。对具备耕种条件但连片抛荒2亩以上的，将依法依规追责问责。开展基本农田“非粮化”整治。全面落实“五个严禁”，严禁违规占用耕地绿化造林，严禁违规占用耕地挖湖造景，严禁违规占用耕地从事非农建设，严禁新增占用耕地挖塘养鱼，严禁在耕地非法取沙取土等破坏耕作层的行为。坚决遏制一般耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

（五）加强技术指导。农业综合服务中心成立粮食生产技术服务指导组，深入到各村为种粮大户提供种植技术、田间管理、病虫害防治、天气预报等各项服务，确保粮食生产技术指导服务到位。

四、激励政策

（一）实施“农田三变”奖励办法。坚持村为主导、大户主体推进“农田三变”，对工作行动快、落实效果好的村，结合市“农田三变”奖励方案给予适当奖励。

（二）设立对村双季稻种植新增面积奖。以2024年实际完成面积为基数，各村（社区）2025年双季稻种植面积每新增10亩奖励150元。

（三）实行农业项目优先支持。对2025年“农田三变”和双季稻种植完成任务好的村，在小农水、高标提质、山塘水利建设等农业设施项目铺设上优先倾斜。

（四）设立粮食生产大户奖。以市验收面积和种粮效益为依据，重点表彰奖励一批优秀种植大户。

附件：1.2025年青山桥镇粮食生产面积任务分解表

2.2025年青山桥镇“农田三变”任务分解表

| 附件1 2025年青山桥镇粮食生产任务面积分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村（社区） | 水田面积（亩） | 早稻任务面积（亩） | 油菜（亩） | 旱粮（亩） | 大豆（亩） | 负面清单耕地恢复数量（亩） | 联村领导 | 联村干部 |
| 芙蓉村 | 4889.5 | 0 | 1500 | 1000 | 50 | 45 | 付炎兵 | 丁甲飞 |
| 竹峰村 | 2847.37 | 0 | 1500 | 800 | 50 | 40 | 杨大林 | 邱克雄 |
| 田坪村 | 4246.14 | 0 | 1200 | 800 | 50 | 45 | 卢利平 | 何志军 李亚华 |
| 花园村 | 5021.25 | 2000 | 1400 | 400 | 50 | 45 | 唐 华 | 陈友良 |
| 上流村 | 4773.08 | 2700 | 800 | 400 | 100 | 45 | 彭 华 | 李 罗 |
| 青山桥社区 | 4825.88 | 2500 | 1000 | 400 | 50 | 45 | 曾 亚 于 彪 | 罗铁军 |
| 石狮桥村 | 4553.71 | 2800 | 800 | 400 | 50 | 45 | 周文勇 | 喻兴胜 |
| 心田村 | 5154.64 | 2500 | 800 | 400 | 50 | 45 | 李 佳 | 刘 磊 |
| 田心村 | 5786.93 | 3000 | 1000 | 400 | 50 | 45 | 袁 亮 | 喻志斌 |
| 合计 | 42098.5 | 15500 | 10000 | 5000 | 500 | 400 | / | / |

| 附件2 2025年青山桥镇“农田三变”任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村（社区） | 水田面积 （亩） | 土地流转任务（亩） | 小户变大户（户） |  |  | 小田变大田（亩） | 联村领导 | 联村干部 |  |
|  |  |  | 30-100亩 （户） | 101-500亩 （户） | 501-3000亩 （户） |  |  |  |  |
| 芙蓉村 | 4889.5 | 900 | 3 | 0 | 0 | 20 | 付炎兵 | 丁甲飞 |  |
| 竹峰村 | 2847.37 | 900 | 4 | 2 | 0 | 20 | 杨大林 | 邱克雄 |  |
| 田坪村 | 4246.14 | 900 | 3 | 1 | 0 | 20 | 卢利平 | 何志军 李亚华 |  |
| 花园村 | 5021.25 | 2900 | 3 | 0 | 2 | 40 | 唐 华 | 陈友良 |  |
| 上流村 | 4773.08 | 3000 | 8 | 1 | 2 | 50 | 彭 华 | 李 罗 |  |
| 青山桥社区 | 4825.88 | 2800 | 6 | 1 | 1 | 100 | 曾 亚 于 彪 | 罗铁军 |  |
| 石狮桥村 | 4553.71 | 3000 | 9 | 1 | 1 | 100 | 周文勇 | 喻兴胜 |  |
| 心田村 | 5154.64 | 2800 | 6 | 1 | 1 | 100 | 李 佳 | 刘 磊 |  |
| 田心村 | 5786.93 | 3500 | 10 | 1 | 2 | 300 | 袁 亮 | 喻志斌 |  |
| 合计 | 42098.5 | 20700 | 52 | 8 | 9 | 750 | / | / |  |

宁乡市青山桥镇党政办公室                                            2025年2月24日印发