青政发〔2025〕7号

宁乡市青山桥镇人民政府

关于印发《青山桥镇2025年农作物秸秆综合

利用实施方案》的通知

各线办、各村（社区）、镇属部门单位：

现将《青山桥镇2025年农作物秸秆综合利用实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

宁乡市青山桥镇人民政府

2025年9月4日

青山桥镇2025年农作物秸秆综合利用实施方案

为全面提高秸秆综合利用水平，促进农业绿色可持续发展，着力构建“政府引导、市场运作、科技赋能、多元利用”的秸秆综合利用长效机制，根据《宁乡市2025年农作物秸秆综合利用实施方案》，结合我镇实际，制定本方案。

# 一、工作目标

按照“可还按标准还、应离尽量离”要求，健全完善秸秆综合利用体系，提升秸秆离田量。到2025年底，我镇秸秆综合利用率稳定在95%以上，全镇秸秆离田利用量达到8000亩以上。

# 二、利用方式

结合不同作物特性和镇村实际，推行“分类施策、多元利用”模式，具体要求如下：

（一）早稻秸秆。采取农户自主粉碎还田，灌水翻耕模式。

（二）中晚稻秸秆。以低茬收割粉碎、打捆离田利用为主，全量还田、离田等利用方式开展作业。

（三）油菜秸秆。以粉碎还田为主，转运收集为辅。

（四）其他农作物秸秆。玉米、大豆等其他农作物秸秆，采取粉碎还田与饲料化（玉米青贮加工）、基料化（种植食用菌）、能源化（压块燃料、打捆直燃）、肥料化（制作有机肥）等多元化利用相结合的模式，实现资源高效转化。

# 三、主要任务

# （一）摸清工作底子，建立电子化台账。对各村（社区）种植情况（早中晚水稻、油菜、其他作物）、还田和离田面积（到户)、收储网点建设情况、产业化服务主体情况、秸秆还田离田农机具情况、社会化服务组织等情况开展摸底调查，并建立电子化台账。

（二）完善收储体系，夯实资源化基础。在现有秸秆收储运体系基础上，鼓励农机、种植专业合作社、家庭农场等经营主体拓展秸秆收储功能，支持村集体经济组织以土地、房屋使用权入股，吸引社会资本投入秸秆收储运体系建设。新建2000平米乡镇级收储运中心1个，400平米秸秆收集点2个。

（三）加强农机配套，提升机械化水平。加大农机购置推广和作业补贴力度，新增自走式秸秆打捆机6台。支持开展秸秆机械化还田、离田作业，重点推进翻耕覆盖、低茬收割粉碎还田1.87万亩（留茬不超过15厘米）、打捆离田0.8万亩，作业能力要求满足秸秆还田、离田所需。详见附件2。

# 四、扶持政策

（一）支持还田离田作业。支持中晚稻秸秆还田离田作业。翻耕覆盖作业每亩补贴20元，低茬收割粉碎还田、埋（灭）茬粉粹还田作业每亩补贴10元，秸秆打捆离田作业，每亩补贴20元。补贴面积以北斗终端数据和镇政府核查数据为准，统计时间截止到2025年12月1日。同一田块仅享受一项还田离田作业补贴，油菜种植、烟叶种植、高标准农田建设的田块不另行补贴，有秸秆焚烧的田块不予补贴。

（二）支持设备购置。对新购秸秆还田、离田相关设备的，给予适当补贴。其中，对新购自走式秸秆打捆机、埋茬旋耕机、油菜联合播种机，按购置总金额50%（含国补）予以补贴，鼓励各村（社区）适当给予补贴或以资金入股形式购置打捆设备；每台打捆机年内需主动完成800亩以上作业面积才能申请除国补以外补贴，所有纳入补贴的设备五年内不得转卖出售。

五、保障措施

（一）加强组织领导。镇成立秸杆综合利用工作领导小组，由镇党委书记担任顾问，镇长任组长，分管农业、环保工作的党政班子成员任副组长，各联村领导、干部为成员。领导小组下设工作专班，办公地点设在镇农业综合服务中心，成员包括喻勇、姜力、刘磊、李必辉，各村党总支书记为第一责任人，农业专干为具体责任人，联片村干部为网格责任人。详见附件1。

（二）加强宣传引导。镇里定期召开动员部署会议，各村（社区）充分利用村村响、宣传车、微信群等多种手段，大力宣传秸杆综合利用扶持政策、技术模式和典型经验，进一步提高农民主动参与意识。全体镇村网格干部要下组入户、深入田头地头、相关经营主体宣传有关政策，形成浓厚的社会氛围。

（三）强化督查考核。镇农业综合服务中心联合镇纪委、党建办深入各村督查，督促各村宣传到位、措施到位，确保目标任务落实。将秸杆综合利用完成情况纳入镇对村目标管理考核，在农业农村工作中进行综合计分。对工作落实不力、严重影响全镇工作排名的单位和个人视情追责问责。

附件：1.青山桥镇2025年收储运及综合利用工作责任表

2.青山桥镇2025年秸秆综合利用一村一策量化指导计划

附件1：

青山桥镇2025年收储运及综合利用工作责任表

| 村 （社区） | 规模种植主体 | 责任 领导 | 第一 责任人 | 责任 村干部 | 联村干部 | 生态事务中心干部 | 农业综合服务中心干部 | 执法大队 干部 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芙蓉村 | 姜丘林、肖祥生、肖正阳、肖寄慈、肖小平、阳扣平 | 李佳 | 戴宁华 | 肖群芳 | 丁甲飞 | 钟伟 | 谢训兵 | 喻志斌 |  |
| 竹峰村 | 王建强、肖正军、仁里土地合租社、伍跃进、温兰先 | 彭华 | 罗小林 | 戴镭 | 邱克雄 | 钟伟 | 喻勇 | 喻志斌 |  |
| 田坪村 | 廖金飞 | 卢利平 | 陈卫华 | 朱强华 | 何志军、 李亚华 | 钟伟 | 何志军 | 喻志斌 |  |
| 花园村 | 廖小华、付湘宁 | 曾亚 | 付跃飞 | 唐庆 | 陈友良 | 钟伟 | 钟湘龙 | 喻志斌 |  |
| 上流村 | 付湘宁、邓朝辉、刘小波、李雪元、郭平飞、李梅生、邓命平 | 李文 | 石义章 | 梅寒兵 | 李罗 | 钟伟 | 文继平 | 喻志斌 |  |
| 青山桥 社区 | 胡和生、胡光、陶孟茹、胡永红、周雪飞、闵庙才、林益新 | 于彪 | 胡小平 | 曾旦 | 罗铁军 | 钟伟 | 李必辉 | 喻志斌 |  |
| 石狮桥村 | 石军辉、胡占飞、胡水梅、胡元章、陈强兵、严立冬 | 王卓颖 | 文放军 | 刘建华 | 喻兴胜 | 钟伟 | 石璞 | 喻志斌 |  |
| 心田村 | 付湘宁、喻仙平、喻寄乔 | 罗湘蕤 | 李小平 | 李文 | 刘磊 | 钟伟 | 李烨萱 | 喻志斌 |  |
| 田心村 | 喻石先、谢学堂、闵瑞春、李建寒、严宇航、李兵枚 | 周文勇、 袁亮 | 王萼荣 | 彭佳宜 | 喻志斌 | 钟伟 | 曾数长 | 喻志斌 |  |

附件2：

青山桥镇2025年秸秆综合利用一村一策量化指导计划表

单位：亩、台

| 序 号 | 村（社区） | 中晚 稻种 植面积 | 打捆离田面积 | 粉碎还田面积 | 高标改造农田面积 | 油菜 面积 | 烟叶种植面积 | 配置打捆 机数量 | 收割机 数量 | 收储运 网点 （平方） | 联点 领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芙蓉村 | 4171 | 700 | 1700 |  | 1500 |  |  | 0 |  | 李佳 |  |
| 2 | 田坪村 | 3632.07 | 600 | 1700 |  | 1200 |  | 1 | 1 | 408 | 卢利平 |  |
| 3 | 竹峰村 | 2563.1 | 600 | 1500 |  | 1500 |  |  | 3 |  | 彭华 |  |
| 4 | 上流村 | 4455.95 | 1000 | 3000 |  | 800 | 160 | 1 | 4 |  | 李文 | 新建秸秆收集点1个 |
| 5 | 花园村 | 4830.01 | 800 | 2000 |  | 1400 |  |  | 0 |  | 曾亚 |  |
| 6 | 青山桥社区 | 4496.62 | 1200 | 2800 |  | 1000 | 75 |  | 4 |  | 于彪 |  |
| 7 | 石狮桥村 | 4395.83 | 1000 | 1300 | 1865.57 | 800 |  | 1 | 4 | 750 | 王卓颖 |  |
| 8 | 心田村 | 4822.6 | 500 | 2200 |  | 800 |  |  | 5 |  | 罗湘蕤 |  |
| 9 | 田心村 | 5200.31 | 1600 | 2500 |  | 1000 | 135 | 5 | 1 |  | 周文勇、 袁 亮 | 新建收储运站1个，秸秆收集点1个 |
| 合计 |  | 38567.49 | 8000 | 18700 | 1865.57 | 10000 | 370 | 8 | 22 | 1158 |  |  |