## 新增蓄水能力6000万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力6000万方（小型病险水库除险加固项目） 2025年12月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力（万方） | 1-本月实际完成新增蓄水能力（万方） | 完成率（%） | 计划投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成率（%）
湖南省 | 907 | 5 | 3 | 6000 | 225 | 3.75% | 170338 | 3045 | 1.788%
长沙市合计 | 16 | 5 | 3 | 286 | 225 | 78.67% | 3500 | 3045 | 87%
长沙县 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 100% | 630 | 630 | 100%
望城区
雨花区
天心区
浏阳市 | 6 |  |  | 210 | 150 | 71.43% | 1470 | 1050 | 71.43%
宁乡市 | 5 |  |  | 49 | 49 | 100% | 1120 | 1120 | 100%
湘江新区 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 280 | 245 | 87.5%
衡阳市合计 | 40 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0% | 8330 | 0 | 0%
珠晖区 | 1 |  |  | 2 |  |  | 140
雁峰区 | 1 |  |  | 5 |  |  | 140
蒸湘区
石鼓区
南岳区
衡南县 | 2 |  |  | 4 |  |  | 280
衡阳县 | 2 |  |  | 39 |  |  | 700
衡山县 | 10 |  |  | 22 |  |  | 1400
衡东县 | 6 |  |  | 85 |  |  | 1260
常宁市 | 6 |  |  | 24 |  |  | 1050
祁东县 | 12 |  |  | 191 |  |  | 3360
耒阳市
株洲市合计 | 38 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0% | 5530 | 0 | 0%
渌口区 | 3 |  |  | 4 |  |  | 420
醴陵市
攸 县 | 18 |  |  | 72 |  |  | 2730
茶陵县 | 9 |  |  | 15 |  |  | 1260
荷塘区 | 2 |  |  | 14 |  |  | 280
炎陵县 | 3 |  |  | 3 |  |  | 420
石峰区 | 2 |  |  | 3 |  |  | 280
天元区 | 1 |  |  | 1 |  |  | 140
湘潭市合计 | 51 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0% | 9660 | 0 | 0%
雨湖区
岳塘区
湘潭县 | 9 |  |  | 31 |  |  | 1470
湘乡市 | 39 |  |  | 226 |  |  | 7140
韶山市 | 3 |  |  | 88 |  |  | 1050
邵阳市 | 158 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0% | 27790 | 0 | 0%
大祥区
双清区
北塔区 | 1 |  |  | 4 |  |  | 140
邵东市 | 8 |  |  | 42 |  |  | 1540
新邵县 | 12 |  |  | 105 |  |  | 2520
隆回县 | 38 |  |  | 163 |  |  | 6160
武冈市 | 16 |  |  | 68 |  |  | 2660
洞口县 | 31 |  |  | 162 |  |  | 5390
新宁县 | 3 |  |  | 10 |  |  | 420
邵阳县 | 43 |  |  | 242 |  |  | 7490
城步县 | 2 |  |  | 38 |  |  | 700
绥宁县 | 4 |  |  | 20 |  |  | 770
岳阳市合计 | 59 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0% | 14392 | 0 | 0%
岳阳楼区 | 11 |  |  | 52 |  |  | 2500
君山区
云溪区
屈原区 | 1 |  |  | 67 |  |  | 350
汨罗市 | 10 |  |  | 44 |  |  | 2098
平江县 | 17 |  |  | 336 |  |  | 5744
湘阴县 | 3 |  |  | 5 |  |  | 420
临湘市 | 16 |  |  | 217 |  |  | 3080
华容县
岳阳县 | 1 |  |  | 4 |  |  | 200
常德市合计 | 44 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 8680 | 0 | 0%
武陵区
鼎城区 | 1 |  |  | 2 |  |  | 140
汉寿县
桃源县 | 1 |  |  | 3 |  |  | 140
临澧县 | 17 |  |  | 23 |  |  | 2380
石门县 | 22 |  |  | 209 |  |  | 5600
澧县 | 3 |  |  | 13 |  |  | 420
津市市
安乡县
经开区
柳叶湖
桃花源
张家界市合计 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0% | 910 | 0 | 0%
永定区 | 3 |  |  | 4 |  |  | 420
慈利县 | 1 |  |  | 13 |  |  | 350
桑植县 | 1 |  |  | 2 |  |  | 140
武陵源区
益阳市合计 | 27 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0% | 4410 | 0 | 0%
资阳区 | 11 |  |  | 14 |  |  | 1540
赫山区
大通湖区
沅江市
南县
桃江县 | 3 |  |  | 50 |  |  | 630
安化县 | 13 |  |  | 44 |  |  | 2240
郴州市合计 | 144 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0% | 25260 | 0 | 0%
北湖区
苏仙区
资兴市 | 11 |  |  | 45 |  |  | 1960
桂阳县 | 56 |  |  | 235 |  |  | 8680
永兴县 | 30 |  |  | 271 |  |  | 6150
宜章县 | 18 |  |  | 70 |  |  | 2940
嘉禾县 | 18 |  |  | 160 |  |  | 3990
临武县 | 2 |  |  | 4 |  |  | 280
汝城县 | 3 |  |  | 6 |  |  | 420
安仁县 | 6 |  |  | 10 |  |  | 840
永州市合计 | 54 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0% | 11550 | 0 | 0%
零陵区 | 22 |  |  | 127 |  |  | 3710
冷水滩区 | 1 |  |  | 28 |  |  | 350
永州经开区 | 2 |  |  | 6 |  |  | 280
东安县 | 13 |  |  | 134 |  |  | 3920
道县
宁远县 | 2 |  |  | 5 |  |  | 280
江永县
江华县 | 1 |  |  | 21 |  |  | 350
蓝山县
新田县 | 7 |  |  | 64 |  |  | 1610
双牌县 | 1 |  |  | 13 |  |  | 350
祁阳市 | 4 |  |  | 11 |  |  | 568
金洞管理区
回龙圩管理区 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | 132
怀化市合计 | 102 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0% | 19981 | 0 | 0%
鹤城区 | 6 |  |  | 152 |  |  | 1470
沅陵县 | 10 |  |  | 68 |  |  | 1820
辰溪县 | 10 |  |  | 24 |  |  | 1610
溆浦县 | 8 |  |  | 34 |  |  | 1330
麻阳县 | 34 |  |  | 352 |  |  | 8571
新晃县 | 13 |  |  | 33 |  |  | 1820
芷江县 | 1 |  |  | 1 |  |  | 140
中方县 | 11 |  |  | 20 |  |  | 1540
洪江市
会同县
靖州县 | 2 |  |  | 84 |  |  | 700
通道县 | 7 |  |  | 9 |  |  | 980
娄底市合计 | 124 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0% | 23030 | 0 | 0%
娄星区 | 14 |  |  | 91.2 |  |  | 3010
娄底经开区
涟源市 | 17 |  |  | 42.4 |  |  | 2590
冷水江市 | 3 |  |  | 6.1 |  |  | 420
双峰县 | 49 |  |  | 357.1 |  |  | 9380
新化县 | 41 |  |  | 201.2 |  |  | 7630
湘西自治州 合计 | 45 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0% | 7315 | 0 | 0%
吉首市 | 8 |  |  | 38 |  |  | 1299
泸溪县 | 19 |  |  | 103 |  |  | 3080
凤凰县
花垣县 | 2 |  |  | 10 |  |  | 280
保靖县 | 7 |  |  | 38 |  |  | 1190
古丈县
永顺县 | 7 |  |  | 38 |  |  | 1190
龙山县 | 2 |  |  | 13 |  |  | 276

## 新增蓄水能力3500万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力3500万方（农村小水源蓄水能力恢复和山上经济作物灌溉水源保障能力提升项目） 2025年12月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力（万方） | 1-本月实际完成新增蓄水能力（万方） | 完成率（%） | 计划投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 完成率（%）
湖南省 | 22000 | 1361 | 955 | 3500 | 231.7 | 6.62% | 48086 | 2731.48 | 5.68%
长沙市 | 1695 | 1361 | 955 | 285 | 231.7 | 81.3% | 3390 | 2731.48 | 80.57%
长沙县 | 508 | 390 | 205 | 86 | 67 | 77.91% | 1016 | 778 | 76.57%
望城区 | 146 | 113 | 78 | 19 | 14.8 | 77.89% | 292 | 226 | 77.4%
雨花区 | 50 | 34 | 18 | 9 | 6.12 | 68% | 100 | 68 | 68%
天心区 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1.4 | 70% | 26 | 18.2 | 70%
浏阳市 | 508 | 345 | 179 | 86 | 59.38 | 69.05% | 1016 | 701.28 | 69.02%
宁乡市 | 470 | 470 | 470 | 83 | 83 | 100% | 940 | 940 | 100%
湘江新区
衡阳市 | 1854 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% | 3708 | 0 | 0%
珠晖区 | 40 |  |  | 8 |  |  | 80
雁峰区 | 20 |  |  | 4 |  |  | 40
蒸湘区 | 30 |  |  | 4 |  |  | 60
石鼓区 | 20 |  |  | 4 |  |  | 40
南岳区 | 20 |  |  | 4 |  |  | 40
衡南县 | 345 |  |  | 61 |  |  | 690
衡阳县 | 313 |  |  | 54 |  |  | 626
衡山县 | 186 |  |  | 29 |  |  | 372
衡东县 | 210 |  |  | 31 |  |  | 420
常宁市 | 200 |  |  | 34 |  |  | 400
祁东县 | 230 |  |  | 33 |  |  | 460
耒阳市 | 240 |  |  | 34 |  |  | 480
株洲市 | 1319 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0% | 2638 | 0 | 0%
渌口区 | 318 |  |  | 50.6 |  |  | 636
醴陵市 | 315 |  |  | 50.1 |  |  | 630
攸县 | 333 |  |  | 53 |  |  | 666
茶陵县 | 300 |  |  | 47.8 |  |  | 600
荷塘区
炎陵县 | 53 |  |  | 8.5 |  |  | 106
石峰区
天元区
湘潭市 | 1091 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0% | 2182 | 0 | 0%
雨湖区 | 134 |  |  | 20 |  |  | 268
岳塘区 | 32 |  |  | 5 |  |  | 64
湘潭县 | 440 |  |  | 70 |  |  | 880
湘乡市 | 341 |  |  | 50 |  |  | 682
韶山市 | 144 |  |  | 25 |  |  | 288
邵阳市 | 1884 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0% | 3768 | 0 | 0%
大祥区 | 20 |  |  | 5 |  |  | 40
双清区 | 15 |  |  | 3 |  |  | 30
北塔区 | 10 |  |  | 2 |  |  | 20
邵东市 | 280 |  |  | 40 |  |  | 560
新邵县 | 100 |  |  | 20 |  |  | 200
隆回县 | 340 |  |  | 65 |  |  | 680
武冈市 | 90 |  |  | 25 |  |  | 180
洞口县 | 330 |  |  | 45 |  |  | 660
新宁县 | 275 |  |  | 40 |  |  | 550
邵阳县 | 234 |  |  | 30 |  |  | 468
城步县 | 90 |  |  | 15 |  |  | 180
绥宁县 | 100 |  |  | 20 |  |  | 200
岳阳市 | 1785 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0% | 3570 | 0 | 0%
岳阳楼区 | 56 |  |  | 8.6 |  |  | 112
君山区 | 31 |  |  | 4 |  |  | 62
云溪区 | 30 |  |  | 3 |  |  | 60
屈原区 | 27 |  |  | 2 |  |  | 54
汨罗市 | 341 |  |  | 55.6 |  |  | 682
平江县 | 268 |  |  | 46 |  |  | 536
湘阴县 | 239 |  |  | 29 |  |  | 478
临湘市 | 243 |  |  | 52.2 |  |  | 486
华容县 | 125 |  |  | 29 |  |  | 250
岳阳县 | 425 |  |  | 55.6 |  |  | 850
常德市 | 1757 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 3514 | 0 | 0%
武陵区 | 125 |  |  | 20.62 |  |  | 250
鼎城区 | 207 |  |  | 32.01 |  |  | 414
汉寿县 | 196 |  |  | 30.04 |  |  | 392
桃源县 | 203 |  |  | 31.02 |  |  | 406
临澧县 | 175 |  |  | 30.24 |  |  | 350
石门县 | 192 |  |  | 30.43 |  |  | 384
澧县 | 203 |  |  | 30.24 |  |  | 406
津市 | 165 |  |  | 27.49 |  |  | 330
安乡县 | 155 |  |  | 21.6 |  |  | 310
经开区 | 47 |  |  | 8.83 |  |  | 94
柳叶湖 | 47 |  |  | 9.23 |  |  | 94
桃花源 | 42 |  |  | 8.25 |  |  | 84
张家界市 | 1072 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0% | 2144 | 0 | 0%
永定区 | 308 |  |  | 45 |  |  | 616
慈利县 | 639 |  |  | 110 |  |  | 1278
桑植县 | 120 |  |  | 14 |  |  | 240
武陵源区 | 5 |  |  | 1 |  |  | 10
益阳市 | 1707 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0% | 3414 | 0 | 0%
资阳区 | 220 |  |  | 35 |  |  | 440
赫山区 | 447 |  |  | 78 |  |  | 894
大通湖区 | 130 |  |  | 22 |  |  | 260
沅江市 | 170 |  |  | 26 |  |  | 340
南县 | 170 |  |  | 24 |  |  | 340
桃江县 | 240 |  |  | 37 |  |  | 480
安化县 | 330 |  |  | 48 |  |  | 660
郴州市 | 1948 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0% | 3896 | 0 | 0%
北湖区 | 50 |  |  | 6.86 |  |  | 100
苏仙区 | 315 |  |  | 45.11 |  |  | 630
资兴市 | 170 |  |  | 30.4 |  |  | 340
桂阳县 | 315 |  |  | 38.25 |  |  | 630
永兴县 | 278 |  |  | 42.17 |  |  | 556
宜章县 | 135 |  |  | 25.5 |  |  | 270
嘉禾县 | 140 |  |  | 24.52 |  |  | 280
临武县 | 135 |  |  | 23.54 |  |  | 270
汝城县 | 135 |  |  | 23.54 |  |  | 270
安仁县 | 275 |  |  | 45.11 |  |  | 550
永州市 | 1605 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0% | 3210 | 0 | 0%
零陵区 | 166 |  |  | 25 |  |  | 332
冷水滩区 | 174 |  |  | 30 |  |  | 348
永州经开区
东安县 | 162 |  |  | 25 |  |  | 324
道县 | 162 |  |  | 25 |  |  | 324
宁远县 | 155 |  |  | 22 |  |  | 310
江永县 | 97 |  |  | 15 |  |  | 194
江华县 | 169 |  |  | 26 |  |  | 338
蓝山县 | 102 |  |  | 16 |  |  | 204
新田县 | 113 |  |  | 16 |  |  | 226
双牌县 | 90 |  |  | 14 |  |  | 180
祁阳市 | 164 |  |  | 30 |  |  | 328
金洞管理区 | 27 |  |  | 8 |  |  | 54
回龙圩管理区 | 24 |  |  | 3 |  |  | 48
怀化市 | 1694 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0% | 3388 | 0 | 0%
鹤城区 | 126 |  |  | 22 |  |  | 252
沅陵县 | 125 |  |  | 25 |  |  | 250
辰溪县 | 145 |  |  | 24 |  |  | 290
溆浦县 | 154 |  |  | 24 |  |  | 308
麻阳县 | 216 |  |  | 28 |  |  | 432
新晃县 | 64 |  |  | 10 |  |  | 128
芷江县 | 192 |  |  | 24 |  |  | 384
中方县 | 131 |  |  | 22 |  |  | 262
洪江市 | 189 |  |  | 28 |  |  | 378
会同县 | 99 |  |  | 18 |  |  | 198
靖州县 | 120 |  |  | 21 |  |  | 240
通道县 | 133 |  |  | 24 |  |  | 266
娄底市 | 1362 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0% | 6810 | 0 | 0%
娄星区 | 183 |  |  | 23.3 |  |  | 915
娄底经开区 | 48 |  |  | 5.8 |  |  | 240
涟源市 | 285 |  |  | 42.1 |  |  | 1425
冷水江市 | 174 |  |  | 18.7 |  |  | 870
双峰县 | 325 |  |  | 47.8 |  |  | 1625
新化县 | 347 |  |  | 72.3 |  |  | 1735
湘西自治州 | 1227 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0% | 2454 | 0 | 0%
吉首市 | 103 |  |  | 15.4 |  |  | 206
泸溪县 | 165 |  |  | 26 |  |  | 330
凤凰县 | 223 |  |  | 42 |  |  | 446
花垣县 | 102 |  |  | 15 |  |  | 204
保靖县 | 103 |  |  | 14.4 |  |  | 206
古丈县 | 66 |  |  | 4.4 |  |  | 132
永顺县 | 273 |  |  | 36.3 |  |  | 546
龙山县 | 192 |  |  | 26.5 |  |  | 384

## 恢复和改善灌溉面积12万亩
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：恢复和改善灌溉面积12万亩（“中梗阻”渠道畅通项目） 2025年12月 有效期至：2026年1月
县市区名称 | 计划实施渠道长度（公里） | 1-本月实际完成渠道长度（公里） | 1-本月完成验收渠道长度（公里） | 计划恢复和改善灌溉面积（万亩）） | 1-本月实际完成恢复和改善灌溉面积（万亩） | 完成率（%） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成率（%）
湖南省 | 800 | 39.34 | 38.5 | 12 | 0.5618 | 4.682% | 16410 | 785.5 | 4.787%
长沙市 | 49 | 39.34 | 38.5 | 0.7 | 0.5618 | 80.26% | 980 | 785.5 | 80.15%
长沙县 | 10 | 7.5 | 6 | 0.2 | 0.15 | 75% | 200 | 149 | 74.5%
望城区 | 12 | 9.26 | 6.5 | 0.1 | 0.077 | 77% | 240 | 184 | 76.67%
浏阳市 | 14 | 9.58 | 13 | 0.21 | 0.1448 | 68.95% | 280 | 192.5 | 68.75%
宁乡市 | 13 | 13 | 13 | 0.19 | 0.19 | 100% | 260 | 260 | 100%
衡阳市 | 59 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 1180 | 0 | 0%
衡南县 | 15 |  |  | 0.13 |  |  | 300
衡阳县 | 10 |  |  | 0.12 |  |  | 200
衡山县 | 4 |  |  | 0.07 |  |  | 80
衡东县 | 5 |  |  | 0.09 |  |  | 100
常宁市 | 11 |  |  | 0.1 |  |  | 220
祁东县 | 6 |  |  | 0.09 |  |  | 120
耒阳市 | 8 |  |  | 0.1 |  |  | 160
珠晖区
株洲市 | 56 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 1120 | 0 | 0%
渌口区 | 8 |  |  | 0.1 |  |  | 160
醴陵市 | 15 |  |  | 0.2 |  |  | 300
攸县 | 15 |  |  | 0.2 |  |  | 300
茶陵县 | 10 |  |  | 0.1 |  |  | 200
炎陵县 | 8 |  |  | 0.1 |  |  | 160
湘潭市 | 50 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0%
雨湖区
湘潭县 | 20 |  |  | 0.2 |  |  | 400
湘乡市 | 20 |  |  | 0.2 |  |  | 400
韶山市 | 10 |  |  | 0.2 |  |  | 200
邵阳市 | 61 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 1220 | 0 | 0%
隆回县 | 33 |  |  | 0.8 |  |  | 660
武冈市 | 10 |  |  | 0.5 |  |  | 200
洞口县 | 9 |  |  | 0.2 |  |  | 180
新宁县 | 9 |  |  | 0.3 |  |  | 180
岳阳市 | 56 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 1120 | 0 | 0%
君山区 | 2 |  |  | 0.01 |  |  | 40
汨罗市 | 11 |  |  | 0.16 |  |  | 220
平江县 | 7 |  |  | 0.08 |  |  | 140
湘阴县 | 8 |  |  | 0.13 |  |  | 160
临湘市 | 8 |  |  | 0.08 |  |  | 160
华容县 | 7 |  |  | 0.08 |  |  | 140
岳阳县 | 13 |  |  | 0.16 |  |  | 260
岳阳楼区
常德市 | 61 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0% | 1220 | 0 | 0%
武陵区 | 4 |  |  | 0.04 |  |  | 80
鼎城区 | 6 |  |  | 0.1 |  |  | 120
汉寿县 | 7 |  |  | 0.1 |  |  | 140
桃源县 | 6 |  |  | 0.1 |  |  | 120
临澧县 | 5 |  |  | 0.08 |  |  | 100
石门县 | 5 |  |  | 0.08 |  |  | 100
澧县 | 5 |  |  | 0.1 |  |  | 100
津市 | 5 |  |  | 0.07 |  |  | 100
安乡县 | 9 |  |  | 0.07 |  |  | 180
西湖管理区 | 5 |  |  | 0.03 |  |  | 100
西洞庭管理区 | 4 |  |  | 0.03 |  |  | 80
张家界市 | 48 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0% | 920 | 0 | 0%
永定区 | 13 |  |  | 0.12 |  |  | 260
慈利县 | 21 |  |  | 0.31 |  |  | 420
桑植县 | 12 |  |  | 0.14 |  |  | 240
武陵源区 | 2 |  |  | 0.03 |  |  | 40
益阳市 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0% | 1160 | 0 | 0%
资阳区 | 7 |  |  | 0.087 |  |  | 140
赫山区 | 9.5 |  |  | 0.105 |  |  | 190
大通湖区 | 6 |  |  | 0.105 |  |  | 120
沅江市 | 3 |  |  | 0.05 |  |  | 60
南县 | 24.5 |  |  | 0.28 |  |  | 490
桃江县 | 5 |  |  | 0.073 |  |  | 100
安化县 | 3 |  |  | 0.05 |  |  | 60
郴州市 | 75 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0%
北湖区 | 10 |  |  | 0.13 |  |  | 200
苏仙区 | 10 |  |  | 0.13 |  |  | 200
资兴市 | 9 |  |  | 0.13 |  |  | 180
桂阳县 | 10 |  |  | 0.13 |  |  | 200
永兴县 | 9 |  |  | 0.11 |  |  | 180
嘉禾县 | 9 |  |  | 0.13 |  |  | 180
临武县 | 9 |  |  | 0.11 |  |  | 180
汝城县 | 9 |  |  | 0.08 |  |  | 180
永州市 | 56 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 1120 | 0 | 0%
零陵区 | 5.8 |  |  | 0.08 |  |  | 116
冷水滩区 | 9 |  |  | 0.08 |  |  | 180
东安县 | 6 |  |  | 0.08 |  |  | 120
道县 | 5 |  |  | 0.06 |  |  | 100
宁远县 | 4.5 |  |  | 0.03 |  |  | 90
江永县 | 4 |  |  | 0.06 |  |  | 80
江华县 | 5.5 |  |  | 0.06 |  |  | 110
蓝山县 | 2.7 |  |  | 0.03 |  |  | 54
新田县 | 3.5 |  |  | 0.04 |  |  | 70
双牌县 | 4.2 |  |  | 0.1 |  |  | 80
祁阳市 | 4.6 |  |  | 0.07 |  |  | 100
回龙圩 | 1.2 |  |  | 0.01 |  |  | 20
怀化市 | 60 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0%
鹤城区 | 3 |  |  | 0.031 |  |  | 60
沅陵县 | 10 |  |  | 0.1563 |  |  | 200
辰溪县 | 7 |  |  | 0.0781 |  |  | 140
溆浦县 | 8 |  |  | 0.1094 |  |  | 160
麻阳县 | 3 |  |  | 0.0313 |  |  | 60
新晃县 | 7 |  |  | 0.0938 |  |  | 140
芷江县 | 5 |  |  | 0.0469 |  |  | 100
中方县 | 8 |  |  | 0.0938 |  |  | 160
洪江市 | 9 |  |  | 0.1094 |  |  | 180
靖州县
娄底市 | 56 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0% | 1120 | 0 | 0%
娄星区 | 7 |  |  | 0.08 |  |  | 140
涟源市 | 12 |  |  | 0.14 |  |  | 240
冷水江市 | 7.5 |  |  | 0.08 |  |  | 150
双峰县 | 13.5 |  |  | 0.16 |  |  | 270
新化县 | 16 |  |  | 0.19 |  |  | 320
湘西自治州 | 55 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0% | 1550 | 0 | 0%
吉首市 | 7 |  |  | 0.08 |  |  | 140
泸溪县 | 9 |  |  | 1.09 |  |  | 630
凤凰县 | 8 |  |  | 0.09 |  |  | 160
保靖县 | 6 |  |  | 0.07 |  |  | 120
古丈县 | 8 |  |  | 0.09 |  |  | 160
永顺县 | 9 |  |  | 0.09 |  |  | 180
龙山县 | 8 |  |  | 0.09 |  |  | 160