2019年沙田乡宝云村财政专项

扶贫资金绩效自评报告

沙田乡宝云村民委员会于2019年3月收到沙田乡财政所拨付省定贫困村长沙市20万元专项扶贫资金，宝云村支出时间2019年11月18日。支出项目用途：用于2019年宝云村产业扶贫及光伏发电项目。

（一）项目概况

1、宁乡市沙田乡宝云村坐落于沩水河畔，自然风景优美，是省定贫困村，全村4876人，其中建档立卡贫困户171户、517人，村域面积10.7平方公里。

2、为了实现宝云村贫困村稳定退出，贫困户稳定脱贫，加大对贫困户产业发展的支持力度。对全村建档立卡贫困户中有产业发展意愿并具有产业发展能力的110户贫困户实施了“四跟四走”绿壳蛋鸡养殖和鹌鹑养殖项目，项目单位投入标准为每户不超过2250元，为确保资金使用规范，长沙市20万专项资金中16.2万元用于54户贫困户发展产业，其中绿壳蛋鸡养殖42户，鹌鹑养殖12户，剩余3.8万元用于光伏发电站建设工程款。（实施了产业的另外56户贫困户由宁乡市产业扶贫资金进行投入。）

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金总投入20万元，其中专项资金20万元。

2、项目资金管理情况

财政扶贫资金20万元于2019年11、12月分四笔支付到项目实施主体和光伏发电项目施工方。资金管理情况：制定了项目资金管理制度、办法、并根据制度严格执行到位，经相关部门组织项目验收，该项目达到了付款要求，项目资金已经拨付到位。

（三）项目组织实施情况

宝云村委托宁乡残美鹌鹑养殖专业合作社和宁乡爱莲种养专业合作社在宝云村实施了鹌鹑养殖和蛋鸡养殖产业扶贫项目，2019年4月1日宝云村针对《20万专项资金实施方案》召开民主评议会，由第一书记瞿吉林与村支书记签字确认。于2019年5月15日召开贫困户大会，针对今年两业作政策解读及对今年20万产业扶贫专项资金不按原来的滴灌式实施，通过合作社按“四跟四走"原则带动意向贫困户发展产业增加收入，巩固脱贫成效。2019年10月沙田乡人民政府委托长沙湘安会计师事务所严格按《2019年宁乡市产业扶贫实施细则》的验收要求，对项目进行了验收。验收通过，达到预期效果。村支两委将结果及时公示，公示无误后，按财政资金管理程序进行资金拨付。

（四）项目绩效情况

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本一致，达到了预定效果，项目完成后，有效为宝云村110户贫困户稳定增收，带动了产业扶贫的发展效果。

沙田乡宝云村民委员会

2019年12月30日