2019年沙田乡沙田村财政专项

扶贫资金绩效自评报告

沙田乡沙田村民委员会于2019年3月收到沙田乡财政所拨付省定贫困村长沙市20万元专项扶贫资金，沙田村支出时间2019年11月18日。支出项目用途：用于2019年沙田村产业扶贫、光伏发电和公路建设。

（一）项目概况

1、宁乡市沙田乡沙田村是沙田乡的基地村，由原沙田、石江、堆子三个小村合并而成，是2014年省定贫困村，全村8906人，其中建档立卡贫困户235户、688人，村域面积14.2平方公里。

2、为了实现沙田村贫困村稳定退出，贫困户稳定脱贫，加大对贫困户产业发展的支持力度。对全村建档立卡贫困户中有产业发展意愿并具有产业发展能力的97户贫困户实施了“四跟四走”绿壳蛋鸡养殖项目，项目单位投入标准为每户不超过2250元，为确保资金使用规范，长沙市20万专项资金中11.2万元用于38户贫困户发展绿壳蛋鸡养殖，5.21万元用于光伏发电站建设，3.59万元用于堆资3-4组公路整修硬化。（实施了产业的另外59户贫困户由宁乡市产业扶贫资金进行投入。）

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金总投入20万元，其中专项资金20万元。

2、项目资金管理情况

财政扶贫资金20万元于2019年11月分四笔支付到项目实施主体和光伏发电项目施工方。资金管理情况：制定了项目资金管理制度、办法、并根据制度严格执行到位，经相关部门组织项目验收，该项目达到了付款要求，项目资金已经拨付到位。

（三）项目组织实施情况

沙田村委托长沙宝树堂农业开发有限公司在村实施绿壳蛋鸡养殖产业扶贫项目，2019年4月4日沙田村针对《20万专项资金实施方案》召开民主评议会，由第一书记吕开明与村支书记签字确认，5月14日召开贫困户大会，针对今年两业作政策解读及对今年20万产业扶贫专项资金不按原来的滴灌式实施，通过合作社按“四跟四走"原则带动意向贫困户发展产业增加收入，巩固脱贫成效。2019年10月沙田乡人民政府委托长沙湘安会计师事务所严格按《2019年宁乡市产业扶贫实施细则》的验收要求，对项目进行了验收。验收通过，达到预期效果。村支两委将结果及时公示，公示无误后，按财政资金管理程序进行资金拨付。

（四）项目绩效情况

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本一致，达到了预定效果，项目完成后，有效为沙田村97户贫困户稳定增收，带动了产业扶贫的发展效果。

沙田乡沙田村民委员会

2019年12月30日